REPUBLICA DOMINICANA

Gobierno del Presidente Luis Abinader

============================================================

PROPUESTA DE INVERSION

PROGRAMA VISION INFANTIL SANA

Salud Visual Escolar con Tecnologia de Inteligencia Artificial

PROVINCIAS: SANTO DOMINGO + SANTIAGO

PERIODO FISCAL 2026

INVERSION REQUERIDA

RD$298,635,245

Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE)

Ministerio de Educacion de la Republica Dominicana (MINERD)

Ministerio de Salud Publica (MSP)

Diciembre 2024 | Version 1.0 | ESC-2026-0010

DOCUMENTO CONFIDENCIAL - USO OFICIAL

# CONTENIDO

| 1. | Resumen Ejecutivo | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Contexto y Justificacion | 4 |
| 3. | Descripcion del Programa | 5 |
| 4. | Tecnologia e Innovacion | 6 |
| 5. | Cobertura Geografica | 7 |
| 6. | Estructura Financiera | 8 |
| 7. | Cronograma de Ejecucion | 9 |
| 8. | Impacto Social y Economico | 10 |
| 9. | Gobernanza y Transparencia | 11 |
| 10. | Solicitud de Aprobacion | 12 |

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

Excelentisimo Senor Presidente de la Republica,
Lic. Luis Rodolfo Abinader Corona

Nos dirigimos respetuosamente a usted para presentar el Programa Vision Infantil Sana (VIS), una iniciativa sin precedentes en America Latina que transformara la salud visual de los estudiantes dominicanos mediante el uso de inteligencia artificial y tecnologia de diagnostico de ultima generacion.

Este programa representa la materializacion del compromiso de su gobierno con la educacion de calidad y la equidad social, garantizando que ningun nino dominicano vea afectado su rendimiento academico por problemas visuales no detectados.

CIFRAS CLAVE DEL PROGRAMA

| Estudiantes Beneficiados | 202,000 |
| --- | --- |
| Escuelas Intervenidas | 530 |
| Lentes Correctivos Entregados | 30,300 |
| Equipos Moviles de Diagnostico | 6 |
| Costo por Estudiante | RD$1,476 |
| Inversion Total | RD$298,635,245 |

# 2. CONTEXTO Y JUSTIFICACION

## 2.1 El Problema de Salud Visual en la Ninez Dominicana

Los problemas visuales no detectados representan una de las causas mas importantes de bajo rendimiento escolar y desercion educativa en la Republica Dominicana. Estudios internacionales demuestran que:

El 15% de los estudiantes en edad escolar presenta algun tipo de deficiencia visual no diagnosticada.

El 85% de los estudiantes de escuelas publicas nunca ha recibido una evaluacion visual profesional.

Los estudiantes con problemas visuales no corregidos tienen 3 veces mas probabilidad de repetir grado.

La desercion escolar asociada a problemas de vision afecta desproporcionadamente a familias de bajos ingresos.

## 2.2 Alineacion con Politicas de Gobierno

El Programa VIS se alinea directamente con:

Plan Nacional de Salud 2023-2030: Componente de salud escolar y medicina preventiva.

Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: Eje 2: Educacion de calidad para todos.

Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 3 (Salud) y ODS 4 (Educacion de calidad).

Pacto Nacional por la Educacion: Compromiso con la permanencia y exito escolar.

# 3. DESCRIPCION DEL PROGRAMA

## 3.1 Objetivo General

Garantizar la salud visual de 202,000 estudiantes de escuelas publicas en las provincias de Santo Domingo y Santiago, mediante evaluaciones optometricas con tecnologia de inteligencia artificial y la entrega gratuita de lentes correctivos a quienes los necesiten.

## 3.2 Objetivos Especificos

Realizar tamizaje visual al 100% de la poblacion objetivo en 530 escuelas publicas.

Detectar y diagnosticar problemas visuales en etapa temprana con precision del 99%.

Fabricar y entregar 30,300 lentes correctivos personalizados sin costo para las familias.

Crear un registro digital de salud visual escolar con trazabilidad blockchain.

Establecer un modelo replicable para expansion nacional en anos posteriores.

## 3.3 Fases del Programa

FASE 1: Evaluacion Visual (121 dias)

Seis equipos moviles visitaran 530 escuelas realizando evaluaciones optometricas con autorefractometros portatiles asistidos por IA. Capacidad: 1,680 estudiantes/dia.

FASE 2: Fabricacion de Lentes (30-45 dias, paralelo)

Produccion de 30,300 lentes correctivos en laboratorio nacional certificado ISO. Cada lente es personalizado segun la prescripcion individual del estudiante.

FASE 3: Entrega y Seguimiento (71 dias)

Entrega personalizada en cada escuela con ajuste profesional de monturas, capacitacion en cuidado de lentes y registro digital del beneficiario.

# 4. TECNOLOGIA E INNOVACION

El Programa VIS incorpora tecnologias de vanguardia que posicionan a la Republica Dominicana como lider regional en salud visual escolar:

## 4.1 Inteligencia Artificial para Diagnostico

Utilizamos autorefractometros portatiles de ultima generacion equipados con algoritmos de inteligencia artificial que:

Detectan errores refractivos (miopia, hipermetropia, astigmatismo) con precision del 99%.

Identifican senales tempranas de condiciones oculares que requieren atencion especializada.

Generan prescripciones automaticas validadas por optometristas certificados.

Procesan evaluaciones en menos de 60 segundos por estudiante.

## 4.2 Plataforma Digital VIS-Finance

Sistema integral desarrollado especificamente para este programa que incluye:

Dashboard de monitoreo en tiempo real con KPIs de cobertura y eficiencia.

Gestion de escenarios financieros con proyeccion automatica de costos.

Trazabilidad completa desde evaluacion hasta entrega de lentes.

Reportes ejecutivos para rendicion de cuentas y transparencia.

## 4.3 Registro Blockchain

Cada evaluacion y entrega de lentes queda registrada en blockchain, garantizando:

Inmutabilidad de los registros medicos.

Transparencia total en el uso de recursos publicos.

Verificacion independiente de beneficiarios.

Prevencion de duplicidad y fraude.

# 5. COBERTURA GEOGRAFICA

El programa cubre estrategicamente las dos provincias con mayor poblacion estudiantil del pais, representando un impacto significativo en el Gran Santo Domingo y la Region del Cibao.

| Provincia | Estudiantes | Escuelas | Dias | Lentes Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Santo Domingo | 122,000 | 258 | 73 | 18,300 |
| Santiago | 80,000 | 272 | 48 | 12,000 |
| TOTAL | 202,000 | 530 | 121 | 30,300 |

## 5.1 Santo Domingo

Capital de la Republica y provincia mas poblada. Concentra el 27% de la poblacion estudiantil objetivo. Operacion sin hospedaje requerido, lo que optimiza costos operativos. Incluye los distritos educativos de mayor densidad poblacional.

## 5.2 Santiago

Segunda ciudad del pais y capital del Cibao. Representa el 50% de la poblacion estudiantil de la provincia. Requiere logistica de hospedaje para equipos moviles. Distancia desde Santo Domingo: 155 km por Autopista Duarte.

# 6. ESTRUCTURA FINANCIERA

La inversion total del programa asciende a RD$298,635,245, estructurada de manera eficiente para maximizar el impacto social con total transparencia en el uso de recursos publicos.

## 6.1 Desglose por Partidas

| Partida | Concepto | Monto (RD$) |
| --- | --- | --- |
| 1 | CAPEX - Equipamiento (6 equipos) | RD$3,537,000 |
| 2 | OPEX Fase 1 - Evaluacion Visual | RD$23,114,080 |
| 3a | Fabricacion de Lentes (30,300 unidades) | RD$181,800,000 |
| 3b | ITEBIS 18% sobre fabricacion | RD$32,724,000 |
| 3c | Gastos Diversos 15% | RD$27,270,000 |
| 4 | OPEX Fase 3 - Entrega | RD$10,653,280 |
|  | SUBTOTAL | RD$279,098,360 |
| 5 | Contingencias 7% | RD$19,509,837 |
|  | INVERSION TOTAL | RD$298,635,245 |

## 6.2 Distribucion Porcentual

Fabricacion de lentes (con impuestos): 81%

Operaciones de evaluacion (OPEX F1): 8%

Contingencias: 7%

Operaciones de entrega (OPEX F3): 3%

Equipamiento (CAPEX): 1%

# 7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

Duracion total: 192 dias operativos (de 198 dias disponibles en el ano fiscal)

| Fase | Actividad | Duracion | Periodo Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evaluacion Visual | 121 dias | Febrero - Julio 2026 |
| 2 | Fabricacion Lentes | 30-45 dias | Paralelo a Fase 1 |
| 3 | Entrega de Lentes | 71 dias | Agosto - Noviembre 2026 |
|  | TOTAL PROGRAMA | 192 dias | Febrero - Noviembre 2026 |

Margen de seguridad: 6 dias adicionales disponibles para contingencias climaticas o logisticas.

# 8. IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO

## 8.1 Impacto Educativo

Mejora en rendimiento academico: Los estudiantes con vision corregida mejoran hasta 40% en calificaciones.

Reduccion de desercion: Disminucion estimada del 15% en desercion escolar por causas visuales.

Deteccion temprana: Identificacion de 5% de casos que requieren atencion oftalmologica especializada.

Inclusion educativa: Ninos con discapacidad visual moderada pueden integrarse a aulas regulares.

## 8.2 Impacto Economico

Retorno de Inversion Social (SROI): Por cada peso invertido, se generan RD$4 en beneficios economicos a largo plazo.

Ahorro en tratamientos correctivos tardios: RD$180 millones proyectados.

Incremento en productividad futura de beneficiarios: RD$450 millones estimados.

Reduccion de costos de repitencia escolar: RD$95 millones.

Generacion de empleos directos e indirectos: 26 empleos permanentes + 50 temporales.

## 8.3 Impacto Internacional

El Programa VIS posiciona a la Republica Dominicana como pionera en America Latina en salud visual escolar con tecnologia de inteligencia artificial:

Primer programa nacional de tamizaje visual con IA en la region.

Modelo replicable para otros paises del Caribe y Centroamerica.

Reconocimiento potencial de OMS/OPS como practica ejemplar.

Atraccion de cooperacion internacional para expansion del programa.

# 9. GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA

## 9.1 Estructura de Supervision

Comite Interinstitucional de Supervision:

INABIE: Liderazgo ejecutivo y gestion operativa.

MINERD: Coordinacion con distritos educativos y escuelas.

MSP: Supervision de protocolos de salud y calidad.

Contraloria General: Auditoria de uso de fondos publicos.

Sociedad Civil: Veedurias ciudadanas y monitoreo independiente.

## 9.2 Mecanismos de Transparencia

Portal de datos abiertos: Publicacion mensual de avances, gastos y beneficiarios.

Auditorias externas: Revision trimestral por firma independiente.

Linea de denuncia: Canal anonimo para reportar irregularidades.

Informes al Congreso: Rendicion de cuentas semestral ante comisiones legislativas.

## 9.3 Indicadores de Desempeno

Cobertura: % de estudiantes evaluados vs. meta.

Eficiencia: Costo real vs. presupuestado por estudiante.

Calidad: % de lentes entregados sin reclamos.

Satisfaccion: Encuesta a familias beneficiarias.

Impacto: Mejora en calificaciones post-intervencion.

# 10. SOLICITUD DE APROBACION

Excelentisimo Senor Presidente:

En virtud de lo expuesto, y en representacion del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), solicitamos respetuosamente:

PRIMERO: La aprobacion de una partida presupuestaria de RD$298,635,245 (Doscientos Noventa y Ocho Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Cinco Pesos Dominicanos) para la ejecucion del Programa Vision Infantil Sana durante el ano fiscal 2026.

SEGUNDO: La designacion de INABIE como entidad ejecutora del programa, con la supervision interinstitucional del MINERD y el Ministerio de Salud Publica.

TERCERO: La autorizacion para iniciar los procesos de licitacion publica para la adquisicion de equipos y servicios requeridos, conforme a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.

Confiamos en que esta iniciativa recibira su respaldo, contribuyendo asi al legado de su gobierno en materia de educacion y salud publica.

Respetuosamente,

| ___________________________________ | ___________________________________ |
| --- | --- |
| Director Ejecutivo INABIE | Ministro de Educacion MINERD |

ANEXOS

Anexo A: Especificaciones tecnicas de equipos

Anexo B: Metodologia de calculo de costos

Anexo C: Listado de escuelas por distrito educativo

Anexo D: Cronograma detallado de actividades